## 품질 (hidden)
7월 1주차 (품질) 주간업무보고
구분 | 전주 진행 | 금주 계획 | 진행율 | 목표일 | 비 고
TICN 냉난방제어기 (삼양화학) | ○ 품보문서 작성 계획 - 총 11(22~32차) lot중 6 lot완료 - 2(31,32차) lot 진행중 | ○ 품보문서 작성 계획 - 총 11(22~32차) lot중 6 lot완료 - 2(31,32차) lot 계속 | 50% | 2018-07-27
원격무장 -경량용 (한화지상방산) | ○ 부품류 검사성적서 작성 ○ 기구물 도면 검토 ○ 기구물 전수전항목 검사성적서 양식 작성 ○ 승인도면 변경건 자체 업무회의 실시(06/28) | ○ 부품류 검사성적서 작성 ○ 도면 수정본 검토 ○ 기구물 수입 검사 ○ 검사성적서 및 증빙서류 검토 | 0% | 2017-07-13
F-Project | ○ 추진전동기 드라이브 - 검사성적서 작성 - QP 작성본 제출 ○ 주전원배선함 지제이 일정검토 | ○ 추진전동기 드라이브 - 수입 소재 입고 검사 - 검사성적서 작성 | 40% | 2018-07-06 | 납기:17/10/20 2SET(납품 처리 완료) 18/10/19 2SET 18/12/19 2SET 주 전원배선 조립체 18/06/22 2SET 18/08/22 2SET 18/10/19 2SET 19/02/22 2SET 19/04/19 2SET
J3 (추진전동기) | ○ J3 3종 방수시험 실시 - 6/27 : IP45 자체 방수시험 실시 완료 - 6/28 : IP45 방수시험 실시 완료 | ○ 검사성적서 작성 | 40% | 2018-06-24 | 납기:18/09/10 PMC,CCD,TOP 납기:18/06/22 LOC, CMD
한화천무 외부연결기 | ○ 2018년 6월 납기 132조 ( 내수:42조 / 수출:90조 ) - 6/19 수락검사 완료 - 출장 관련 인수인계 예정 - 47차) 포지트로닉스 D-SUB 6/26 입고검사 완료 - 뉴하이텍 인계 400EA | ○ 2018년 7월 납기 320조 ( 내수:50조 / 수출:270조 ) - 성적서 작성 | 20% | 2018-06-25 | 납기:7/20
차륜형 냉각팬 제어기(금아) | ○ 고객 입회 검사 완료 |  | 100% | - | 납기: 18/06/25 10EA
와이지 테크놀로지 | ○ 천무 수출용 개발 시제 - 기능검사 성적서 작성(6/27) | ○ 천무 수출용 개발 시제 - 하위 레벨 성적서 작성 | 30% | 2018-07-06
LCH/LAH (캐스) | ○ 6월 납기분 - 검사기준서 및 검사성적서 수정 |  | 95% | 2018-06-01 | ※ LCH 납품일정 · 승압 잔량 3EA (9/30) · 승압 신규발주 1EA (9/30)
주요 이슈 내용 | 포지트로닉스 D-SUB 크랙 발견으로 79EA 불량 처리 ( 6/26 입고 제품 ) 기품원 품질기동반 점검이행(기아자동차,갑을오토텍)
타부서지원 요청 사항
업무간 특이사항

## 30㎜ 최초생산품 제작일정 안) (hidden)
30㎜ 차륜형대공포 주전원공급제어기 최초생산품 제작일정 안)
● 업체명 : ㈜아이스펙 | [47 empty] | 작 성 일 : 2020. 06. 01 작 성 자 : 박 성 원
WBS | 20년 5월 |  |  |  |  | 20년 6월 |  |  |  | 20년 7월 |  |  |  |  | 20년 8월 |  |  |  |  | 20년 9월 |  |  |  |  | 20년 10월 | [5 empty] | 20년 11월 |  |  |  | 20년 12월 |  |  |  |  | 21년 1월 |  |  |  | 2021년 |  |  |  | 비 고
| 1주 |  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 |  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 |  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 |  | 3주 | 4주 | 1주 |  | 2주 | 3주 |  | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 |  | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월
발주 및 자재입고 | [47 empty] | ■ 장납기 부품 ▶ Positronic 社 3Set 입고예정 (7/3) - 연결기 핀 : MC4008D - 연결기 핀 : FC4008D - 연결기 : CBM5W5S0000S/AA CBM5W5M37S60T2S/AA CBM3W3S0000S/AA CBM3W3M37S60T2S/AA CBD2WK2M35S60T2S/AA CBD2WK2F0000S/AA ▶ Synqor 社 5Set 입고예정 (7/31) - Converter : MQFL-28V-05S-W-ES MQBL-28-05S-S-ES ▶ Hirose 社 (7/10) 입고예정 - 연결기 : PCN10EA-50S-2.54DSA(72) PCN10EA-32S-2.54DSA(72) PCN10-50P-2.54DSA(72) PCN10-32P-2.54DSA(72) HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)
연결기 Hirose 社 4종 입고예정 (7/10)
가공품 입고예정 (6/25)
케이블 자재 입고예정 (6/22)
인쇄회로기판 4종 입고예정 (6/12)
전자부품 입고완료 (5/28)
장납기 부품 연결기 (Positronic 社) 외 8종 입고예정 (7/3)
장납기 부품 Synqor 社 DC/DC Converter 2종 입고예정 (7/31)
제작 및 검사 1. 배선장치 9종 2. 회로카드 4종 3. 축전기 조립체 4. 필터조립체 2종 | [47 empty] | ■ 축전기조립체 (A20042123) 제작완료 - 7월 17일 제작완료 예정 ■ 배선장치 6종 (J1 ~J5, 도번 A20042130) - 7월 31일 제작완료 예정 ■ 케이블조립체 3종 (C322 ~ C324) - 미정 (발주 미접수) ■ 납품계획 일정 - 환경시험용 최초생산품 (2조) ▶ '20. 08. 末 예정 - 차량탑재용 최초생산품 (2조) ▶ 체계기준 '21. 01. 初 예정 - 야전운용시험(FT)용 (6조) ▶ 체계기준 '21. 05. 末 예정
[20 empty] | 수락검사 및 납품예정 | [16 empty] | 시제 탑재용 최초생산품 (2조) 납품예정
자체 기능시험
시제 (2조) 제작 및 자체 기능검사 예정
[18 empty] | 회로카드조립체 4종 단품검사, 코팅 및 제어기조립 | [9 empty] | 부품일치성 (PCA) 검사 예정
[17 empty] | 회로카드조립체 4종 제작완료 (코팅제외) | [18 empty] | 입회검사
[14 empty] | 배선장치 6종 제작완료 | [30 empty] | 야전운용시험(FT)용 6조 납품예정
차량 탑재용 최초생산품 2조 생산 / 납품예정
축전기 조립체 제작
[13 empty] | 회로카드조립체 4종 SMT (특수공정) 제작완료 예정 | [15 empty] | 성적서 작성 및 입회검사 일정 수립
[16 empty] | 성적서 작성 및 입회검사 일정 수립 | [5 empty] | 환경시험시제 (2조) 최초생산품 기술변경 예정
내부하네스 제작완료 예정
필터조립체,전기용 2종 제작완료 예정
기 타 (전용 검사장비 개발)
검사장비 Debugging
전용 검사장비 개발
※ 상기일정은 COVID-19 바이러스 상황에 따라 일정이 다소 변경될 수 있음.
※ 상기 부품입고 일정을 전자부품 (5Set), 배선장치 (3Set), 기구물 (3Set) 기준 일정 임.
※ 상기일정의 부품일치성(PCA) 검사는 차량탑재용 시제 (2조)를 대상으로 하며, 환경시험용 최초생산품은 검사대상에서 제외된 일정임.
※ 부품일치성 (PCA) 검사 진행여부에 따라 환경시험용 최초생산품 제작/납기 일정이 변경될 수 있음.
시제탑재용 최초생산품 (2조)
환경시험용 최초생산품 (2조)

## 기술연구소
기술연구소
구분 | 금주업무 | 차주계획 | 진행율 | 목표일 | 비 고
고반응자주포 자동화 화포제어기 ( 한화디펜스 ) | ○ 화포제어기 소프트웨어 용역 - 2차 사격시험 결과 및 상태 확인 - 고장 DB 프로그램(경고 및 고장횟수) 기능검증 완료 - Serial통신 관련 업무협의(올제텍 방문 예정) | ○ 화포제어기 소프트웨어 용역 - 충전 및 셧다운 시퀀스 프로그램 설계 - SSD 상태 확인 함수 구현 - SBC보드 시리얼통신 관련 미팅( 장소 : 올제텍) |  |  | ○ 통신불량 SBC 신규보드 RMA건 (21.02.17입고예정) ○ 인터페이스 보드(2차시제) 불량추정 (회수 후 상태 확인)
고반응자주포 복합장전제어기 ( 한화디펜스 ) | ○ 2차사격 예비시험(안흥종합시험장) - 2차 사격시험 진행 - 1 시나리오 사격, 3탄 장약결합 문제로 수동사격으로 시험완료 - 2-1 시나리오 사격 완료 - 2-2 시나리오 사격 중 격발기 뇌관 불량으로 재사격 진행, 이후로 격발기 뇌관 불량으로 사격 중지 | ○ 2차사격 예비시험 - 장치 상태 점검 - easyDSP Buadrate 변경검토 - 이더넷 통신 보완코드 적용 후 디버깅
다목적 무인차량 구동모터제어기 ( 한화디펜스 ) | ○ 제어기설계 - 구동제어기 3D 모델링 - 회로설계 - 인터페이스 설계 | ○ 제어기설계(계속) - 구동제어기 3D 모델링 - 회로설계 - 인터페이스 설계 - 부품발주(8조) - 인쇄배선판 설계
다목적 무인차량 조향제동제어기 ( 한화디펜스 ) | ○ 제어기설계 - 조향제동제어기 3D 모델링 - 회로설계 - 인터페이스 설계 | ○ 제어기설계(계속) - 조향제동제어기 3D 모델링 - 회로설계 - 인터페이스 설계 - 부품발주(4조) - 인쇄배선판 설계
다목적 무인차량 안정화제어기 ( 한화디펜스 ) | ○ 제어기 형상 설계 - 안정화 제어기 3D 모델링 - 회로설계 - 인터페이스 설계 | ○ 제어기 형상 설계(계속) - 안정화 제어기 3D 모델링 - 회로설계 - 인터페이스 설계 - 장납기 품목식별 및 발주
무인수색차량 구동제어기 ( 한화디펜스 ) | ○ SW 신뢰성 시험 (완료) ○ SW 산출물 (계속) - SW 문서 업데이트 | ○ SW 산출물 (계속) - SW 문서 업데이트
폭발물탐지/제거로봇 체계개발 ( 한화디펜스 ) | ○ 기능시험 - 전원인가 시험 - 기능확인 ○ 구조물 제작 - 하우징 총 4조 - 조립시제 1조 (입고완료) - 납품(2조) 및 스페어(1조) (입고2/15) - EMI FILTER (내부 PCB조립 구조설계 필요) ○ 내부 케이블조립체 - 스페어(1SET) 제작중(1/22) - 납품시제(2SET) 제작예정(1/29) | ○ 기능시험 - 전원인가 시험 - 기능확인 ○ 구조물 제작 - 하우징 총 4조 - 조립시제 1조 (입고완료) - 납품(2조) 및 스페어(1조) (입고2/15) - EMI FILTER (회로설계 필요) ○ 내부 케이블조립체 - 전원부 케이블(3조 제작예정) ○ 2D 도면 규격화 ○ QAR 초안 작성 ○ SW 설계 문서 - SDD 작성 및 제출 (2/3) |  |  | ○ 폭발물탐지제거로봇 아이스펙 개발품목 1. 제어기,주행구동용 [PFDC] 1조 2. 제어기,구동용,조작팔관절용 [MPCD] 8조 3. 로봇 전원분배기 [RBPS] 1조 4. 총기제어기 [GUNC] 1조 5. 브레이크제어기 [BRKC] 1조 6. 로봇 케이블하네스 [RBCH] 전체 7. 직류전원 정류성능시험장비 [DCLRPTE] 1조 8. 로봇배터리 보관함 [ROBOBATCASE] 9. 원격통제장치배터리 보관함 [RCSBATCASE] 10. 로봇배터리 충전장치 [ROBOBATCHARGS] 11. 원격통제장치배터리 충전장치 [RCSBATCHARGS] 12. 체계 EMI FILTER 전체 13. 구동제어기 부하시험장비 [DCTEC] 자체제작 14. 조작팔 구동부하시험장비 [MPDLTE] 자체제작
| ○ 배터리충전장치(로봇&원격) - ROBOBATCHARGS 모델링 설계(완료) - RCSBATCHARGS 모델링 설계(계속) - display, 제어 보드 아트웍 - PDR관련 문서 작성(SRS, SDD) - 내/외부 인터페이스 수정 - 장납기 품목 식별 및 발주 ○ 배터리보관함(로봇&원격) - CDR 자료 작성(계속) ○ 절대엔코더시험기 - 모델링 설계(계속) - 회로도 설계 ○ 직류전원 정류성능시험장비 - 시험 범위 및 시험 통과 조건 검토(계속) | ○ 배터리충전장치(로봇&원격) - RCSBATCHARGS 모델링 설계(계속) - display, 제어 보드 아트웍 검토 - PDR관련 문서 작성(SRS, SDD) - 장납기 품목 식별 및 발주 - 자체 CDR(2/8) ○ 배터리보관함(로봇&원격) - CDR 자료 작성(계속) ○ 절대엔코더시험기 - 모델링 설계(계속) - 회로도 설계 ○ 직류전원 정류성능시험장비 - 시험 범위 및 시험 통과 조건 검토(계속)
양압시스템 양압제어반 ( 삼양화학 )
신화정 압축기제어기 ( 삼양화학 ) | ○ 기술변경 - SW문서 기술변경 자료 전달 | ○ 기술변경(계속) - SW문서 기술변경 자료 전달
TICN 냉난방제어기 ( 삼양화학 )
BTDS 전원분배모듈 ( 삼양화학 )
LAH 연료펌프모터 제어기 ( 캐스 ) | ○ 체계비행시험 시제 (2조) 납품준비 - 시제납품(1/11) 완료 |  |  |  | 납품일정 : 21년 1월 중순 (일정 변경가능)
미래자동차 핵심부품개발 (KIAT, 경남TP) | ○ 모터 제어 - TI 사 센서리스 알고리즘 시뮬레이션 (완료) ○ 완료보고서 작성(계속) - 성과보고서 KIAT 제출 (1/22, 완료) - 연구노트 작성 - 최종보고서 작성 및 취합 (완료) - 최종보고서 1차 수정 및 기관 별 검토 (1/26, 완료) - 최종보고서 2차 수정 - 발표자료 각 기관별 작성 (2/2) | ○ 완료보고서 작성(계속) - 연구노트 작성 - 최종보고서 2차 수정 - 발표자료 각 기관별 작성 - 발표자료 취합 (2/2)
종합식보호장치 연동제어기 ( 화인 )
지표면 비접촉식 화학탐지용 라만분광장치 (삼양화학) | ○ 시제 제작 -미국업체 코로나로 인한 일정 지연 | ○ 시제 제작 -미국업체 코로나로 인한 일정 지연
30mm 차륜형대공포 주전원공급제어기 (한화디펜스) | ○ 1차 기술변경(계속) ○ 납품시제 에러 발생(4호기) - 예열플러그(GLOW) 동작 결함 발생 (1안 : 저항 변경으로 개선->기술변경 진행 2안 : 회로 변경으로 개선->시험 후 자료 작성필요) | ○ 1차 기술변경(계속) ○ 납품시제 에러 발생(4호기) - 예열플러그(GLOW) 동작 결함 발생 (2안 : 회로 변경 영향성 검토 및 시험)
중형전술차량 오일쿨러용 모터 (삼성공조) | ○ 양산시제 - 모터 25ea 조립 - EMI 시험(2ea) 완료 - 모터 성능 확인 | ○ 양산시제 - 오일쿨러 2ea 조립 - 납품 준비
복합화기 안정화제어기 (한화디펜스) | ○ 초도양산(계속) - 가공업체 도면배포 - 설계변경자료 작성 및 제출(심의제안서 1/27) ○ 검사장비 - 신규제작 - 검사장비 설계 | ○ 초도양산(계속) - 가공업체 도면배포 - 설계변경자료 작성 및 제출(수정) ○ 검사장비 - 신규제작 - 검사장비 설계 ○ 기능시험 - 개발시제 기능시험(QAR 시험절차 검토)
보병용 다목적무인차량 (한화디펜스) | ○ 설계 - 모델링 협의 및 수정 | ○ 설계 - 모델링 협의 및 수정 - 회로설계 - 상세모델링 및 도면 작성 |  | 12/E
주요 이슈 내용
타부서지원 요청사항
업무간 특이사항

## 금주 생산현황 (hidden)
생산 제작 현황
순 번 | 접수코드 | 업체명 | 구분 | PROJECT | 장비명 | 품 명 | 품 번 | 수량 | 생산 제작완료일 | 납기일 | 비고
1 | 14340E-19-0370-09-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | EMB | EMI필터조립체,PMG2 | A80036607-01 | 1 | 2020-01-09 | 2019-12-05
2 | 14340E-19-0370-10-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | EMB | EMI필터조립체,DC-Backup | A80036608-01 | 2 | 2020-01-10 | 2019-12-05
3 | 14340E-19-0370-16-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | EMB | EMI필터조립체,AC_Backup | A80036605-01 | 2 | 2020-01-10 | 2019-12-05
4 | 13710E-19-0437-01-00 | ㈜캐스 | 개발 | [K2흑표] | 변속기 | 필터,직류전력용 | A007B20802 | 1 | 2020-01-09 | 2019-12-06
5 | 13710E-19-0437-02-00 | ㈜캐스 | 개발 | [K2흑표] | 변속기 | 축전기 조립체,다이오드용 | A541B20802 | 1 | 2020-01-09 | 2019-12-06
6 | 13710E-19-0438-01-00 | ㈜캐스 | 개발 | [K2흑표] | 변속기 | 필터,이엠아이(EMI)용 | A601B20802 | 1 | 2020-01-09 | 2019-12-06
7 | 13220E-19-0496-01-00 | ㈜한화구미사업장 | 양산 | [JBGX] | 음파탐지기 | EMI FILTER | 93034545 | 3 | 2020-01-15 | 2020-01-13
8 | 13570E-19-0543-01-00 | ㈜동진전기 | 양산 | [K21] | 주입배출장치 | 필터,이엠아이(EMI)용 | 60818265 | 5 | 2020-01-10 | 2020-01-17
9 | 13571E-19-0546-01-00 | ㈜서울스탠다드 | 양산 | [K21][ARV] | 차장 조종판 | 필터,대역통과용 | A60072567 | 2 | 2020-01-09 | 2020-02-03
10 | 13710E-19-0300-03-00 | ㈜페리만&티젠 | 양산 | [K2흑표] | 오일냉각기 | 필터조립체,오일냉각기 EMI용 | 61529267 | 19 | 2020-01-09 | 2020-02-03
11 | 21550E-18-0336-20-00 | 한화디펜스㈜ | 양산 | [천무] | 발전기용 | 필터,대역통과용 | A20035202 | 3 | 2020-01-14 | 2020-02-03
12 | 21550E-19-0354-01-00 | 아이티사이언스㈜ | 양산 | [천무] | 붐 제어기 | 필터 조립체,전기용 | A20030743 | 18 | 2020-01-15 | 2020-02-03
13 | 10073E-19-0567-01-00 | ㈜휴니드테크놀러지스 | 양산 | [TICN][장치] | HCTRS | EMI필터,기저입력용 | 50211959 | 40 | 2020-01-14 | 2020-02-05
14 | 13500E-19-0360-02-00 | 넵코어스㈜ | 양산 | [K1A2] | GPS | EMI FILTER조립체 | A60075320 | 15 | 2020-01-10 | 2020-02-05
15 | 17770E-19-0362-03-00 | 넵코어스㈜ | 양산 | [VSTU] | 전원 | EMI FILTER 조립체 | A60031614 | 7 | 2020-01-10 | 2020-02-05
16 | 21415E-19-0370-03-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [천궁][유도탄] | 유도탄 | 필터조립체,전기용 | 81089986 | 1 | 2020-01-10 | 2020-02-05
17 | 21415E-19-0529-01-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [천궁][유도탄] | 유도탄 | 필터조립체,전기용 | 81089986 | 6 | 2020-01-10 | 2020-02-05
18 | 20080E-19-0215-02-00 | ㈜케이에스씨 | 양산 | [장개차] | - | 필터,이엠아이용 | A70030856 | 4 | 2020-01-15 | 2020-02-07
19 | 21410E-19-0393-02-00 | 현대파워시스템㈜ | 양산 | [천궁] | 직류전원공급기 | 필터,전원용 | 81078904 | 3 | 2020-01-13 | 2020-02-07
20 | 21410E-19-0393-05-00 | 현대파워시스템㈜ | 양산 | [천궁] | 직류전원공급기 | 필터,전원용 | 81078905 | 3 | 2020-01-09 | 2020-02-07
21 | 10072E-19-0523-01-00 | ㈜케이에스시스템 | 양산 | [TICN][쉘터] | 쉘터 | EMI필터,전원용,AC | 50225364 | 50 | 2020-01-10 | 2020-02-10
22 | 10072E-19-0523-02-00 | ㈜케이에스시스템 | 양산 | [TICN][쉘터] | 쉘터 | EMI필터,전원용,DC | 50225365 | 50 | 2020-01-10 | 2020-02-10
23 | 10072E-19-0523-03-00 | ㈜케이에스시스템 | 양산 | [TICN][쉘터] | 쉘터 | EMI필터,전동승하강기용 | 50225826 | 50 | 2020-01-09 | 2020-02-10
24 | 10072E-19-0523-04-00 | ㈜케이에스시스템 | 양산 | [TICN][쉘터] | 전산쉘터 | EMI필터,LCTR용 | 50226443 | 3 | 2020-01-10 | 2020-02-10
25 | 21550E-18-0336-21-00 | 한화디펜스㈜ | 양산 | [천무] | 발전기용 | 필터,대역통과용 | A20035202 | 1 | 2020-01-14 | 2020-02-21
26 | 22740E-18-0468-01-00 | ㈜구구 | 양산 | [홍상어] | MCB DRIVER | 여과기,이엠아이(EMI)용 | 81363330 | 1 | 2020-01-09 | 2020-02-25
| 21550E-18-0336-22-00 | 한화디펜스㈜ | 양산 | [천무] | 발전기용 | 필터,대역통과용 | A20035202 | 4 | 2020-01-14 | 2020-02-27

## 차주 생산예정 (hidden)
생산 예정계획
순 번 | 접수코드 | 업체명 | 구분 | PROJECT | 장비명 | 품 명 | 품 번 | 수량 | 생산 제작완료예정일 | 납기일 | 검사 대기 | 몰딩 대기 | 제작 완료 | 사유
1 | 10490E-19-0375-04-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [275] | 발사대 | FILTER,EMI | 80684271 | 1 | 2020-01-20 | 2020-01-05 |  |  |  | 몰딩 대기
2 | 10490E-19-0375-05-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [275] | 발사대 | FILTER,EMI | 80684274 | 1 | 2020-01-20 | 2020-01-05 |  |  |  | 몰딩 대기
3 | 21270P-19-0563-01-00 | ㈜금아하이드파워 | 양산 | [차륜형장갑차] | 냉각팬 | 제어기,냉각팬 | A60113470 | 10 | 2020-01-20 | 2020-01-25 |  |  |  | 몰딩 대기
4 | 21550E-19-0355-01-00 | 아이티사이언스㈜ | 양산 | [천무] | 인양기 제어기 | 필터 조립체,전기용 | A20030784 | 18 | 2020-01-20 | 2020-02-03 |  |  |  | 몰딩 대기
5 | 10073E-19-0567-04-00 | ㈜휴니드테크놀러지스 | 양산 | [TICN][장치] | HCTRS | EMI필터,무선출력용 | 50212427 | 61 | 2020-01-20 | 2020-02-05 |  |  |  | 몰딩 대기
6 | 10073E-19-0567-05-00 | ㈜휴니드테크놀러지스 | 양산 | [TICN][장치] | HCTRS | EMI필터,전처리입력용,밴드-X용 | 50213702 | 120 | 2020-01-20 | 2020-02-05 |  |  |  | 몰딩 대기
7 | 10073E-19-0567-06-00 | ㈜휴니드테크놀러지스 | 양산 | [TICN][장치] | HCTRS | EMI필터,전처리출력용,밴드-X용 | 50213703 | 120 | 2020-01-20 | 2020-02-05 |  |  |  | 몰딩 대기
8 | 21270E-19-0241-02-00 | ㈜케이에스씨 | 양산 | [차륜형장갑차] | 공조장치(8X8) | 필터,이엠아이(EMI)용 | A60115443 | 8 | 2020-01-20 | 2020-02-05 |  |  |  | 몰딩 대기
9 | 18960E-19-0555-01-00 | 대호정기㈜ | 양산 | [비호복합] | 계기판조립체 | 필터,대역통과용 | A20020070 | 4 | 2020-01-20 | 2020-02-15 |  |  |  | 몰딩 대기
10 | 21410E-19-0080-03-00 | ㈜한화대전사업장창원공장 | 양산 | [천궁] | 발사대 | 필터,전원용 | 81081256 | 3 | 2020-01-20 | 2020-02-20 |  |  |  | 몰딩 대기
11 | 19380E-20-0007-01-00 | 케이비오토텍㈜ | 양산 | [소형전술차량] |  | ASS´Y-BRKT & FILTER | A4W03195 | 87 | 2020-01-21 | 2020-01-10 |  |  |  | 몰딩 대기
12 | 10490E-19-0461-05-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [275] | 발사대 | 필터,전자기차폐용 | 80684340 | 1 | 2020-01-21 | 2020-02-05 |  |  |  | 몰딩 대기
13 | 22040E-19-0531-01-00 | ㈜동환시스템 | 양산 | [함대함] | 유도탄 | 전자기필터 | A80026753 | 9 | 2020-01-21 | 2020-02-28 |  |  |  | 몰딩 대기
14 | 19590E-19-0259-01-00 | 아이티사이언스㈜ | 양산 | [신화정] | 원거리제어기 | 전원필터,제어기용 | 70023207 | 5 | 2020-01-21 | 2020-03-02 |  |  |  | 몰딩 대기
15 | 18960E-20-0015-01-00 | ㈜에이디티 | 양산 | [비호복합] |  | 필터조립체,전기용 | A20022814 | 4 | 2020-01-21 | 2020-01-17 |  |  |  | 3ea 제작 완료,잔량 1ea 제작진행
16 | 14340E-19-0370-06-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | FQMS((SCU) | 필터 서브어셈블리 | A83001571 | 1 | 2020-01-23 | 2019-12-05
17 | 13220E-19-0561-01-00 | ㈜KTE | 양산 | [JBGX] | 개발장비 | 인버터 필터 | ID1-400I-20A900T-2mH | 2 | 2020-01-23 | 2020-01-20 |  |  |  | 1/20일 하우징 입고 예정
18 | 13220E-19-0561-02-00 | ㈜KTE | 양산 | [JBGX] | 개발장비 | 인버터 필터 | ID1-60I-100A900T | 2 | 2020-01-23 | 2020-01-20 |  |  |  | 1/20일 하우징 입고 예정
19 | 22390E-19-0542-01-00 | ㈜KTE | 양산 | [회전주파수변환기] | - | EMI FILTER | ID1-XXX-120A330T | 7 | 2020-01-23 | 2020-01-23 |  |  |  | 1/20일 하우징 입고 예정
20 | 13710E-19-0564-01-00 | ㈜이엔케이글로벌 | 양산 | [K2흑표] | 포탑구동 | EMI FILTER | 61514565 | 4 | 2020-01-23 | 2020-01-28 |  |  |  | 1/21일 하우징 입고 예정
21 | 13570E-19-0546-02-00 | ㈜서울스탠다드 | 양산 | [K21] | 12인치 조종수 | 여파기, 전자방해용 | 60819242 | 2 | 부품 입고시 제작 | 2020-02-03
22 | 21410E-19-0565-01-00 | ㈜서울스탠다드 | 양산 | [천궁] | MFR전시기 | 라인필터, 전원용 | 81073873 | 2 | 부품 입고시 제작 | 2020-02-03
23 | 13571E-19-0461-02-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [K21][ARV] | 서보제어기 | FILTER | A60072526A | 2 | 2020-01-23 | 2020-02-05
24 | 14340E-19-0461-06-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | EMB | EMI필터조립체,PMG2 | A80036607-01 | 3 | 2020-01-23 | 2020-02-05
25 | 14340E-19-0461-12-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | EMB | EMI필터조립체,PMG1 | A80036606-01 | 3 | 2020-01-23 | 2020-02-05
26 | 14340E-19-0461-14-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | EMB | EMI필터조립체,AC_Backup | A80036605-01 | 6 | 2020-01-23 | 2020-02-05
27 | 14340E-19-0461-17-00 | 영풍전자㈜ | 양산 | [KHP] | ISPU | 필터 조립체,전기용 | A80037007-01 | 1 | 2020-01-23 | 2020-02-05
28 | 21550E-19-0382-02-00 | ㈜구구 | 양산 | [천무] | 환경제어기 | 필터 조립체, 전기용 | A20035344 | 20 | 2020-01-21 | 2020-02-05
29 | 10071E-19-0539-08-00 | 삼양화학공업㈜ | 양산 | [TICN][냉난방제어기] | 냉난방장치 | 필터,차폐용 | 50223295 | 49 | 부품 입고시 제작 | 2020-02-06

## 출장 또는 회의일정
부서명 | 출장자/회의 주관자 | 출장 목적지/회의 장소 | 출장 또는 회의 일정 | [5 empty] | 출장 또는 회의목적
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土

## (별첨)BOM 변경 요청 양식 (hidden)
BOM 변경 신청
순서 | 업체명 | 사업명 | 장비명 | 품명 | 품번 | 변경전 BOM | 변경후 BOM | 변경 날자 | 사 유 | EMC팀 검토 | EMC팀 승인 | 구매 확인 | BOM 변경여부 |  | 비 고
[13 empty] | ○ | X
1 | 대원기전 | [신화정] | 생물시료수집기 | 필터조립체,전기용 | A70014833 | SM100-TR49-2.5-400uH | M100-TR49-1.2x4-430uH 대원기전 요구사항 -20%(350uH~430uH) | 2019-08-05 | 개발 당시 업체에서 30A까지 사용하지 않아서 2.5파이 사용하였으나, 지금부터 도면 기준(30A)으로 제작하기 위하여 변경하고자합니다.
2 | 대원기전 | [신화정] | 생물시료수집기 | 필터조립체,전기용 | A70014833 | CH508125 23uH ±20%,1KHz로 직접 감아서 사용 | CH508125-1.2X4-11T 23uF | 2019-10-24 | 현실태 : - 생산작업 시, 작업자가 직접 코일을 감아서 사용. 개선안 : - 제작시간 등을 단축하기 위해 업체에서 구매하는 방안 검토
3 | LIG넥스원 | 소해함TDS | - | FILTER ASSEMBLY,EMI | A50071161 | PCX2 339 L65335 (필코) | AY2332M41Y5US63L7 (세라믹) | - | 도면은 3.3nF으로 되어 있으며. BOM등록은 3.3.uF필코로 등록 되어 있습니다. 확인 부탁드립니다 (2013년 사진은 세라믹3.3nF으로 제작 되어 있습니다)